## Параметры
ПАРАМЕТРЫ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ (единый источник данных)
Жёлтые ячейки с синим шрифтом — исходные данные: заполняйте/меняйте только их. Все остальные листы обновятся автоматически.
1. ДОГОВОР
Номер договора | ПД-14/2026
Дата договора | 2026-07-17
Место заключения | г. Москва
Дата начала работ | 2026-08-01
Дата окончания работ | 2026-11-30
Аванс, % от цены договора | 30%
Гарантийный срок, мес. | 24
Ставка НДС | 20%
Неустойка за просрочку, % за каждый день | 0.1%
2. ЗАКАЗЧИК
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый квартал»
Краткое наименование | ООО «СЗ «Новый квартал»
ИНН | 7701234567
КПП | 770101001
ОГРН | 1157746123456
Юридический адрес | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, офис 5
Банк | ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК | 044525225
Расчётный счёт | 40702810438000012345
Корреспондентский счёт | 30101810400000000225
Должность руководителя | Генеральный директор
ФИО руководителя (полностью) | Иванов Иван Иванович
ФИО руководителя (кратко) | Иванов И.И.
Действует на основании (род. падеж) | Устава
Должность руководителя (род. падеж) | Генерального директора
ФИО руководителя (род. падеж) | Иванова Ивана Ивановича
Должность руководителя (дат. падеж, для писем) | Генеральному директору
ФИО руководителя (дат. падеж) | Иванову И.И.
Имя и отчество руководителя (для обращения) | Иван Иванович
Телефон | +7 (495) 123-45-67
E-mail | info@nk-dev.ru
3. ПОДРЯДЧИК
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис»
Краткое наименование | ООО «ЛифтМонтажСервис»
ИНН | 7725678901
КПП | 772501001
ОГРН | 1187746654321
Юридический адрес | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2
Банк | АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК | 044525593
Расчётный счёт | 40702810102300067890
Корреспондентский счёт | 30101810200000000593
Должность руководителя | Генеральный директор
ФИО руководителя (полностью) | Петров Пётр Петрович
ФИО руководителя (кратко) | Петров П.П.
Действует на основании (род. падеж) | Устава
Должность руководителя (род. падеж) | Генерального директора
ФИО руководителя (род. падеж) | Петрова Петра Петровича
Главный бухгалтер (для счёта) | Сидорова А.В.
Телефон | +7 (495) 987-65-43
E-mail | office@liftmontag.ru
4. ОБЪЕКТ
Наименование объекта | Многоквартирный жилой дом, корпус 3
Адрес объекта | г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3
Количество лифтов, шт. | 2
Тип оборудования | лифт пассажирский, г/п 630 кг, скорость 1,0 м/с, 9 остановок
5. НОМЕРА И ДАТЫ ДОКУМЕНТОВ
Коммерческое предложение: номер | 14-КП
Коммерческое предложение: дата | 2026-07-17
Акт КС-2: номер | 1
Акт КС-2: дата | 2026-11-30
Отчётный период: с | 2026-08-01
Отчётный период: по | 2026-11-30
Справка КС-3: номер | 1
Справка КС-3: дата | 2026-11-30
Счёт: номер | 118
Счёт: дата | 2026-11-30
Сопроводительное письмо: исх. № | 245
Сопроводительное письмо: дата | 2026-12-01
6. ЦЕНА ДОГОВОРА (контроль)
Цена договора с НДС, руб. (расчёт — не менять) | 11762400
Цена договора прописью (обновите вручную при изменении цены) | Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек
Note on B81: Сумма прописью не пересчитывается формулой. При изменении сметы или спецификации сверьте с ячейкой «Цена договора с НДС (расчёт)» выше и обновите текст.

## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 к договору подряда № ПД-14/2026 от 17.07.2026
Объект: Многоквартирный жилой дом, корпус 3, г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | Демонтаж существующего лифтового оборудования | шт. | 2 | 180000 | 360000
2 | Монтаж направляющих кабины и противовеса | компл. | 2 | 220000 | 440000
3 | Монтаж лебёдки и рамы главного привода | шт. | 2 | 150000 | 300000
4 | Монтаж кабины лифта | шт. | 2 | 260000 | 520000
5 | Монтаж противовеса | шт. | 2 | 90000 | 180000
6 | Монтаж дверей шахты | шт. | 18 | 25000 | 450000
7 | Электромонтажные работы (станция управления, освещение и разводка по шахте) | компл. | 2 | 190000 | 380000
8 | Монтаж обрамлений дверных проёмов | шт. | 18 | 12000 | 216000
9 | Пусконаладочные работы | компл. | 2 | 160000 | 320000
10 | Полное техническое освидетельствование и сдача лифтов в эксплуатацию | компл. | 2 | 85000 | 170000
Итого без НДС |  |  |  |  | 3336000
НДС (20%) |  |  |  |  | 667200
Всего с НДС |  |  |  |  | 4003200
Жёлтые ячейки — редактируемые данные сметы. При добавлении строк вставляйте их ВНУТРЬ таблицы (между первой и последней позицией) и добавляйте зеркальную строку в акт КС-2.

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 (оборудование и материалы) к договору подряда № ПД-14/2026 от 17.07.2026
Объект: Многоквартирный жилой дом, корпус 3, г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3
№ | Наименование оборудования / материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | Лифт пассажирский, г/п 630 кг, скорость 1,0 м/с, 9 остановок (комплект поставки завода-изготовителя) | шт. | 2 | 2950000 | 5900000
2 | Обрамление дверного портала из нержавеющей стали | компл. | 18 | 15000 | 270000
3 | Кабельная продукция (силовые и слаботочные линии, комплект на шахту) | компл. | 2 | 45000 | 90000
4 | Металлоконструкции для крепления направляющих | компл. | 2 | 60000 | 120000
5 | Крепёжные изделия и расходные материалы | компл. | 2 | 25000 | 50000
6 | Светильники освещения шахты | шт. | 20 | 1800 | 36000
Итого без НДС |  |  |  |  | 6466000
НДС (20%) |  |  |  |  | 1293200
Всего с НДС |  |  |  |  | 7759200

## КП
ООО «ЛифтМонтажСервис»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2, тел. +7 (495) 987-65-43, office@liftmontag.ru
ИНН 7725678901 / КПП 772501001, ОГРН 1187746654321
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 14-КП от 17.07.2026
Кому: ООО «СЗ «Новый квартал», Генеральный директор Иванов И.И.
ООО «ЛифтМонтажСервис» предлагает выполнить комплекс работ по монтажу и пусконаладке лифтового оборудования (лифт пассажирский, г/п 630 кг, скорость 1,0 м/с, 9 остановок, 2 шт.) на объекте: Многоквартирный жилой дом, корпус 3 по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3.
№ | Наименование | Стоимость без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Стоимость с НДС, руб.
1 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (лист «Смета») | 3336000 | 667200 | 4003200
2 | Лифтовое оборудование и материалы (лист «Спецификация») | 6466000 | 1293200 | 7759200
ИТОГО |  | 9802000 | 1960400 | 11762400
Срок выполнения работ: с 01.08.2026 по 30.11.2026.
Условия оплаты: аванс 30%, окончательный расчёт — в течение 10 банковских дней после подписания актов по формам КС-2 и КС-3.
Гарантия на выполненные работы: 24 мес. Срок действия предложения: 30 календарных дней.
Генеральный директор ООО «ЛифтМонтажСервис» |  |  |  | _____________ /Петров П.П./

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый квартал», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, офис 5, тел. +7 (495) 123-45-67
Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2, тел. +7 (495) 987-65-43
Стройка (объект): Многоквартирный жилой дом, корпус 3, г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3
Договор подряда: № ПД-14/2026 от 17.07.2026
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 30.11.2026
Отчётный период: с 01.08.2026 по 30.11.2026
№ п/п | № поз. по смете | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. без НДС
1 | 1 | Демонтаж существующего лифтового оборудования | шт. | 2 | 180000 | 360000
2 | 2 | Монтаж направляющих кабины и противовеса | компл. | 2 | 220000 | 440000
3 | 3 | Монтаж лебёдки и рамы главного привода | шт. | 2 | 150000 | 300000
4 | 4 | Монтаж кабины лифта | шт. | 2 | 260000 | 520000
5 | 5 | Монтаж противовеса | шт. | 2 | 90000 | 180000
6 | 6 | Монтаж дверей шахты | шт. | 18 | 25000 | 450000
7 | 7 | Электромонтажные работы (станция управления, освещение и разводка по шахте) | компл. | 2 | 190000 | 380000
8 | 8 | Монтаж обрамлений дверных проёмов | шт. | 18 | 12000 | 216000
9 | 9 | Пусконаладочные работы | компл. | 2 | 160000 | 320000
10 | 10 | Полное техническое освидетельствование и сдача лифтов в эксплуатацию | компл. | 2 | 85000 | 170000
Итого без НДС | [5 empty] | 3336000
НДС (20%), справочно | [5 empty] | 667200
Всего с НДС, справочно | [5 empty] | 4003200
Сдал: Генеральный директор ООО «ЛифтМонтажСервис» |  |  |  |  | __________ /Петров П.П./
Принял: Генеральный директор ООО «СЗ «Новый квартал» |  |  |  |  | __________ /Иванов И.И./

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый квартал», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, офис 5
Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2
Стройка (объект): Многоквартирный жилой дом, корпус 3, г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3
Договор подряда: № ПД-14/2026 от 17.07.2026
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № 1 от 30.11.2026
Отчётный период: с 01.08.2026 по 30.11.2026
№ | Наименование работ и затрат | С начала проведения работ, руб. | С начала года, руб. | В том числе за отчётный период, руб.
1 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (акт КС-2 № 1 от 30.11.2026) | 3336000 | 3336000 | 3336000
2 | Лифтовое оборудование и материалы (Спецификация № 1) | 6466000 | 6466000 | 6466000
| Итого | 9802000 | 9802000 | 9802000
| Сумма НДС (20%) | 1960400 | 1960400 | 1960400
| Всего с учётом НДС | 11762400 | 11762400 | 11762400
Заказчик: Генеральный директор ООО «СЗ «Новый квартал» |  |  |  | __________ /Иванов И.И./
Подрядчик: Генеральный директор ООО «ЛифтМонтажСервис» |  |  |  | __________ /Петров П.П./

## Счёт
Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва |  |  |  | БИК | 044525593
|  |  |  | К/с | 30101810200000000593
Получатель: ООО «ЛифтМонтажСервис», ИНН 7725678901 / КПП 772501001 |  |  |  | Р/с | 40702810102300067890
СЧЁТ НА ОПЛАТУ № 118 от 30.11.2026
Поставщик (Исполнитель): Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2
Покупатель (Заказчик): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый квартал», ИНН 7701234567 / КПП 770101001, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, офис 5
Основание: договор подряда № ПД-14/2026 от 17.07.2026
№ | Наименование работ (услуг), товаров | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
1 | Работы по монтажу и пусконаладке лифтового оборудования по договору № ПД-14/2026 от 17.07.2026 (акт КС-2 № 1, справка КС-3 № 1) | 1 | компл. | 3336000 | 3336000
2 | Лифтовое оборудование и материалы (Спецификация № 1 к договору) | 1 | компл. | 6466000 | 6466000
Итого без НДС |  |  |  |  | 9802000
НДС (20%) |  |  |  |  | 1960400
Всего к оплате с НДС |  |  |  |  | 11762400
Всего наименований 2, на сумму 11,762,400.00 руб.
Сумма прописью: Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек
Руководитель: Генеральный директор |  |  |  | __________ /Петров П.П./
Главный бухгалтер: |  |  |  | __________ /Сидорова А.В./

## Сопроводительное письмо
Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2, тел. +7 (495) 987-65-43, office@liftmontag.ru
ИНН 7725678901 / КПП 772501001, ОГРН 1187746654321
Исх. № 245 от 01.12.2026
Генеральному директору
ООО «СЗ «Новый квартал»
Иванову И.И.
О направлении документов по договору № ПД-14/2026 от 17.07.2026
Уважаемый Иван Иванович!
В связи с завершением работ по монтажу и пусконаладке лифтового оборудования на объекте: Многоквартирный жилой дом, корпус 3 по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3 направляем Вам для рассмотрения и подписания комплект отчётных документов по договору подряда № ПД-14/2026 от 17.07.2026.
Просим в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписать документы и вернуть по одному экземпляру в наш адрес либо направить мотивированный отказ от подписания.
Приложения:
1. Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.11.2026 — в 2 экз.
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2026 — в 2 экз.
3. Счёт на оплату № 118 от 30.11.2026 на сумму 11,762,400.00 руб. с НДС — в 1 экз.
Генеральный директор ООО «ЛифтМонтажСервис» | _____________ /Петров П.П./

## Договор
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ПД-14/2026
г. Москва | 17.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый квартал» (далее — «Заказчик»), в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис» (далее — «Подрядчик»), в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по монтажу и пусконаладке лифтового оборудования (лифт пассажирский, г/п 630 кг, скорость 1,0 м/с, 9 остановок, 2 шт.) на объекте: Многоквартирный жилой дом, корпус 3 по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 25, корп. 3 (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Состав, объёмы и стоимость работ определяются Локальной сметой № 1 (Приложение № 1) и Спецификацией № 1 (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Договора составляет 11,762,400.00 (Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек) руб., в том числе НДС (20%) — 1,960,400.00 руб.
2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены Договора, что составляет 3,528,720.00 руб., в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
2.3. Окончательный расчёт производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счёта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало работ: 01.08.2026. Окончание работ: 30.11.2026.
3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», проектной документацией и условиями настоящего Договора, своими силами, инструментами и механизмами.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить на Объекте соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, а также вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ.
4.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику по акту строительную готовность машинных помещений и шахт, обеспечить электроснабжение на период монтажа и допуск персонала Подрядчика на Объект.
4.4. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ Подрядчик передаёт Заказчику акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и исполнительную документацию сопроводительным письмом.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем замечаний и сроками их устранения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца(ев) с даты подписания Сторонами акта по форме КС-2. Гарантия на оборудование — в соответствии с документацией завода-изготовителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0.1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать от Заказчика неустойку в том же размере от неоплаченной суммы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры Сторон разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка (срок ответа на претензию — 10 рабочих дней).
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложения: № 1 — Локальная смета № 1; № 2 — Спецификация № 1.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый квартал» | Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтМонтажСервис»
ИНН/КПП: 7701234567 / 770101001 | ИНН/КПП: 7725678901 / 772501001
ОГРН: 1157746123456 | ОГРН: 1187746654321
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, офис 5 | Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Москва | Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525225 | БИК: 044525593
Р/с: 40702810438000012345 | Р/с: 40702810102300067890
К/с: 30101810400000000225 | К/с: 30101810200000000593
Тел.: +7 (495) 123-45-67, info@nk-dev.ru | Тел.: +7 (495) 987-65-43, office@liftmontag.ru
Генеральный директор | Генеральный директор
_____________ /Иванов И.И./ | _____________ /Петров П.П./
М.П. | М.П.